## Лист1
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Березовского района на 2025 год
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта
|  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 5 | 6
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 20 по ул. Красноармейская в г. Березе | 2024-12-01 | 2025-04-01 | #REF!
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по пер. Ягодный в г. Береза | 2024-12-01 | 2025-04-01 | #REF!
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Строителей в г. Белоозерске | 2025-04-01 | 2025-07-01 | #REF!
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Строителей в г. Белоозерске | 2025-05-01 | 2025-07-01
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Сергея Кирова в г. Березе | 2025-06-01 | 2025-09-01
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 91 по ул. Красноармейская в г. Березе | 2025-07-01 | 2025-09-01
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Владимира Ленина в г. Береза | 2025-03-01 | 2025-06-01 | #REF!
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Красноармейская в г. Березе | 2025-12-01 | 2026-04-01 | #REF!
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Павла Горина-Коляды в г. Береза | 2025-12-01 | 2026-04-01

## Лист2
| Наименование объекта | площадь | примечание
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Павла Горина-Коляды в г. Береза | 2165 | объявлена закупка, срок проведения 08.08.2022
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 52 в Северном городке г. Береза | 2037 | опрелеление победителя по результатам закупки
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 53 в Северном городке г. Береза | 2024 | объявлена закупка, срок проведения 04.08.2022
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 46 по ул. Северный городок в г. Береза | 2055 | ПСД зазработана
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Октябрьская в г. Березе | 637 | готовится техзадание на закупку
6 | Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в общежитии по адресу: ул. Павла Горина Коляды, 3 в г. Береза | 633 | договор на ПСД заключен
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Садовая в аг. Ревятичи Березовсого района | 1039 | задержка из-за энергоэффективных мероприятий, проведение собрания
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Красноармейская в г. Березе | 564 | готовится техзадание на закупку
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 218 по ул. 70 лет Октября в д. Бронная гора Березовсого района | 1480 | задержка из-за газоиспользующего оборудования, проведение собрания
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 37 корпус 1 по ул. 17 Сентября в г. Береза. Корректировка | 3120 | договор на ПСД заключен
11 | Капитальный ремонт балконов жилых домов № 53 в д. Бронная гора Березовского района. Корректировка | 1139 | договор на ПСД заключен
12 | Модернизация вентиляционных шахт жилого дома № 74 в Северном городке г. Березы | 2425 | виды работ не попадают под Положение о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта. Прорабатывается вопрос как оформить и выполнить
| Итого по разделу: | 19318